## Feuil1
Date | Due | SPRINT | TO DO
2024-05-30 | Date du 17 confirmée |  | Confirmer la date du demo day Faire un point avec Adrien Recherche de dataset, de sujet, d'équipe
2024-05-31 |  |  | Recherche de dataset, de sujet, d'équipe Poser un point en fin de journée (18H00 ?) : - Equipe formée? - Rôles attribués? Confirmer RdV de lundi midi
2024-06-01 |  |  | Recherche dataset, technique, fesabilité…
2024-06-02 |  |  | Recherche dataset, technique, fesabilité…
2024-06-03 |  |  | Midi entre 13H et 14H DONE - Confirmer l'équipe DONE - Confirmer le sujet DONE - US - Confirmer la langue du projet (slides, doc, comments...) DONE - Confirmer les rôles DONE - Confirmer la façon de travailler - SCRUM, points avec le prof, les dates de demo/POC DONE - Confirmer les responsabilités : - qui doit fait quoi - pour quelle date - si il y a des échanges entre telle ou telle partie - MOUAI... quel format - quelle API Confirmer les livrables - slides, appli, API, site web, modèle, archi...
2024-06-04 | SCRUM du matin | DOC | Faire un github Confirmer l'architecture du projet Si 3 jours c'est trop, en profiter pour faire un POC Au pire ça servira pour la documetation du projet
2024-06-05 | SCRUM du matin
2024-06-06 | SCRUM du matin |  | Fin de journée (17H30 ?): Poser un point de synchro avec le prof
2024-06-07 | SCRUM du matin | CODE 1/2
2024-06-08
2024-06-09
2024-06-10 | SCRUM du matin |  | 17H30 : demo/POC - Inviter le prof ? Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - …
2024-06-11 | SCRUM du matin | CODE 2/2
2024-06-12 | SCRUM du matin
2024-06-13 | SCRUM du matin
2024-06-14 | Terminer les slides à midi |  | 12H00 : demo/POC - Inviter le prof ? Faire le point sur : - ce qu'on a - ce qui nous manque - … 18H00 - Fournir les données, graphes, captures écrans pour les slides
2024-06-15 |  |  | Finalisation des slides
2024-06-16 |  |  | Finalisation des slides
2024-06-17 | Présentation l'après midi |  | 09H-11H : Revue et modifications cosmétiques sur les slides 11H-12H : Répétitions debout devant un écran. Qui dit quoi? Soigner les transistions, open gambit. Conclusion. Remerciements.
Présentation du 17 Juin
6 min. + 2 min. => 7 slides max dont 1 d'intro
Voir instructions :
https://docs.google.com/presentation/d/1KQAgW2PnA26K1B_kT7taHDvyLYgqLAoaKfjoNPBV29c/edit#slide=id.g87626dc2a8_1_0
Google sheet https://docs.google.com/spreadsheets/d/1X3DMSP5GmzHSv1KsabI_9P6KcGh0e_pZ8MkJz2bZrvg/edit?usp=sharing
Liste diffusion : https://www.linkedin.com/events/demoday-54-d-couvrezdequoinos-l7200779725894492160/theater/
Template obligatoire
Slides US mais talk en FR
On va finir avec 10 slides
Google slides only
Etre là à 18H
Aller au delà du modèle, des chiffres, du code et de la technique
01 - Titre, intervenants etc. Penser à remercier
02 - Exposer la problématique - Ta mère doit comprendre de quoi on va parler
03 - ??
04 - ??
05 - ??
06 - ??
07 - ??
08 - ??
09 - Répondre à la question
10 - Conclusion - Terminer de manière positive. Réfléchir à ce qu'il y aura à l'écran pnedant les 3 min. de Q&A
SCRUM du matin - 15 à 20' max
Faire un tour par personne
- J'ai terminé xxx
- Je travaille sur yyy
- Je vais délivrer zzz à telle date
- Pour avancer j'ai besoin de xxx
- Je rencontre tel problème (on va pas résoudre le problème là) Après le meeting SCRUM ceux qui doivent travailler ensemble le font. Dans le meeting, on ne résout rien et on ne répond pas aux questions techniques.